«Утверждаю»

Директор МОУ «СОШ

с.Воскресенское

______________Н.П.Зайцева

приказ № ___ от15.12.2016 г.

План-график введения ФГОС СОО

| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования и профильного обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | сроки | ответственный | Результат |
| Создание рабочей проектной группы | декабрь 2016 г. | Зайцева Н.П. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | декабрь 2016 г. | Зайцева Н.П. Ермак И.В. | План-график введения ФГОССОО |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС СОО» | декабрь 2016 г. | Зайцева Н.П. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС СОО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | декабрь 2016 г. | Зайцева Н.П. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | декабрь 2016г | Зайцева Н.П. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | декабрь 2016г | Шаткова Т.Н. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО» | апрель 2017г | Зайцева Н.П. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования и профильного обучения |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение года | Зайцева Н.П. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО | март 2017г | Зайцева Н.П. | Должностные инструкции |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС СОО | март 2017г | Ермак И.В. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана ОУ |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | май | Творческая группа | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы среднего общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | апрель-июнь | Творческая группа | Создание основной образовательной программы СОО |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | апрель-май | Галиулина З.И. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО. |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | май | Ермак И.В. | План методической работы |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС среднего общего образования . | март-май 2017г. | Ермак И.В. | Повышениеквалификации педагогических работников |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | март-апрель | Руководители ШМО | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | до июня 2017г. | Творческая группа | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 10 класса с учетом формирования универсальных учебных действий | май-июнь | Руководители ШМО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС СОО |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | май | Ермак И.В. | Разработка учебного плана школы |
| Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования | в течение года | Галиулина З.И. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС среднего общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | март-май | Зайцева Н.П. Хакимов Р.Т. | размещение материалов на сайте школы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Хакимов Р.Т. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты | май-июнь 2017г. | Зайцева Н.П. Ермак И.В. Хакимов Р.Т. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО |
| Проведение родительских собраний в 9 –х классах | май 2017г. | Ермак И.В. Классные руководители | Знакомство родителей |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС среднего общего образования | 2017-2018 г. | Зайцева Н.П. | Внесение изменений |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО | февраль –март 2017 г. | Зайцева Н.П. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО | апрель- август 2017 г. | Зайцева Н.П. | Создание комфортного школьного пространства |